## 프로젝트 시간 표시 막대
졸업작품 제안서 발표 계획서
시작 날짜: | 2025-09-01
| 9월 | [6 empty] | 9월 | [6 empty] | 9월 | [6 empty] | 9월
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
담당자:이횽규 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28
오승원 | 2025-09-01: 메인 캐릭터 레퍼런스 및 설정 기획; 2025-09-08: 캐릭터 모델링(기타); 2025-09-15: 캐릭터 모델링(베이스); 2025-09-22: 캐릭터 모델링(드럼)
윤재형 | 2025-09-01: 애니메이션 Instancing 구조 생각하기; 2025-09-08: DirectX12 애니메이션 구현하기; 2025-09-22: TCP/IP 서버 공부하기
이동주 | 2025-09-01: Pytorch 공부(Ai 딥러닝 프레임워크); 2025-09-15: 인공지능 신경망 짜기; 2025-09-22: 프레임워크 생산성 향상
| 9월 |  | 10월 |  |  |  |  | 10월 | [6 empty] | 10월 | [6 empty] | 10월
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26
오승원 | 2025-09-29: 졸업 작품 게임 기획 구체화 및 모델링 보완; 2025-10-06: 보스 디자인 및 모델링; 2025-10-20: 레벨 디자인
윤재형 | 2025-09-29: TCP/IP 서버 공부하기; 2025-10-13: 파티클 VFX 구현 방법 고안
이동주 | 2025-09-29: 프레임워크 생산성 향상; 2025-10-13: Ai 강화학습
| 10월 |  |  |  |  | 11월 |  | 11월 | [6 empty] | 11월 | [6 empty] | 11월
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23
오승원 | 2025-10-27: 레벨 디자인; 2025-11-03: 시스템 디자인 및 사운드 이벤트 설계; 2025-11-17: 애니메이션 제작(캐릭터)
윤재형 | 2025-10-27: 복습 겸 그동안 부족한 내용 마무리; 2025-11-05: DirectX12 공부; 2025-11-10: 사운드 이벤트 구현 및 시스템 구현
이동주 | 2025-10-27: 복습 겸 그동안 부족한 내용 마무리; 2025-11-05: DirectX12 공부; 2025-11-10: 프로토타입 메인 시스템 제작
| 11월 | [6 empty] | 12월 | [6 empty] | 12월 | [6 empty] | 12월
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21
오승원 | 2025-11-24: 애니메이션 제작(보스 및 캐릭터); 2025-12-08: 2학기 과목 수강 및 배운 내용 복습
윤재형 | 2025-11-24: 코드 리팩토링; 2025-12-08: 2학기 과목 수강 및 배운 내용 복습
이동주 | 2025-11-24: 프로토타입 메인 시스템 제작; 2025-12-08: 2학기 과목 수강 및 배운 내용 복습
| 12월 | [6 empty] | 12월 |  |  | 1월 |  |  |  | 1월 | [6 empty] | 1월
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18